## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Denis

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3.75	3.75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			1
	Création du gitignore			0.25
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0.25
	Lier le projet à gitlab			0.25
	Lire la documentation			1
	Chiffrer le projet			1

1	1001 – Créer la partie HTML			9	9	7	2	0	0
	Créer le formulaire
	Créer la zone pour le memory
	Créer les liens vers les différentes pages
	Créer page Accueil
	Créer page inscription
	Créer page Compte
	Créer page Jeu
	1010 - Créer le CSS			10	10	10	5	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil
	Créer le CSS pour la partie formulaire
	Créer le CSS pour la partie memory

	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	3	0
	Créer le js pour la partie formulaire
	Créer le js pour la partie memory

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			34.75	34.75	29	19	5	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35	28	21	14	7	0
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération