## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Vanina

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,75	3,75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab			1
	Création du gitignore			0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code			0,25
	Lier le projet à gitlab			0,25
	Lire la documentation			1
	Chiffrer le projet			1

1	1001 – Créer la partie HTML			10,25	10,25	0	0	0	0
	Créer le formulaire			1,25
	Créer la zone pour le memory			2
	Créer les liens vers les différentes pages			1
	Créer page Accueil			1
	Créer page inscription			1,5
	Créer page Compte			1,5
	Créer page Jeu			2
	1010 - Créer le CSS			9,75	9,75	9,75	5	0	0
	Créer le CSS pour la partie accueil			3,25
	Créer le CSS pour la partie formulaire			3,25
	Créer le CSS pour la partie memory			3,25
				10
	1020 - Créer le JS			10	10	10	10	3	0
	Créer le js pour la partie formulaire			5
	Créer le js pour la partie memory			5

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			#REF!	35,75	21,75	17	5	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			35,75	28,75	21,75	14,75	7,75	0,75
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération