## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	1
	Vanina

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Exigences fonctionnelles	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire
	Préparation			3,75	3,75	0	0	0	0
0	Mise en place de gitlab		Terminé	1
	Création du gitignore		Terminé	0,25
	Installer l'IDE Visual Studio Code		Terminé	0,25
	Lier le projet à gitlab		Terminé	0,25
	Lire la documentation		Terminé	1
	Chiffrer le projet		Terminé	1

1	1001 – Créer la partie HTML			10,25	10,25	2	1,5	1,5	0
	Créer le formulaire		Terminé	1,25	0	0	0	0
	Créer la zone pour le memory		Terminé	2	0	0	0	0
	Créer les liens vers les différentes pages		Terminé	1	0	0	0	0
	Créer page Accueil		Terminé	1	0	0	0	0
	Créer page inscription		Terminé	1,5	0	0	0	0
	Créer page Compte		En cours	1,5	1	0,5	0,5	0,5
	Créer page Jeu		En cours	2	1	1	1	1
	1010 - Créer le CSS			9,75	9,75	4,25	2,75	2,25	0
	Créer le CSS pour la partie accueil		Terminé	3,25	3,25	1	0	0
	Créer le CSS pour la partie formulaire		A Tester	3,25	3,25	1,5	1	0,75
	Créer le CSS pour la partie memory		A Tester	3,25	3,25	1,75	1,75	1,5

	1020 - Créer le JS			12	12	12	12	11,5	4,75
	Créer le js pour la partie formulaire		En cours	5	5	5	5	5	0,75
	Créer le js pour la partie memory		En cours	7	7	7	7	6,5	4

	1030 - Préparer la soutenance			2	2	2	2	2	0

				0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			#REF!	61,5	38	34,5	32,5	9,5
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			37,75	30,75	23,75	16,75	9,75	2,75
	Courbes idéales			35	28	21	14	7	0

## courbe
Suivi du projet / Nombre d'heures / Jours

## Pilotage
Avancement de l'itération